## Resource plan
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGUỒN LỰC Dự án Project Based/ Labo host management
Thời gian làm việc mỗi ngày
Kế hoạch phân bổ nguồn lực | [17 empty] | # | Member | Role | July |  |  |  |  | August
NGUỒN LỰC DỰ KIẾN (MM) |  |  |  | NGUỒN LỰC PHÂN BỔ VÀO DỰ ÁN (MM) | [11 empty] | SO SÁNH NGUỒN LỰC | GHI CHÚ |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
# | Project scope | Original estimated effort | Re-estimated effort | Tên nhân sự | Vai trò | Xếp hạng nhân sự | Migration | [7 empty] | Effort theo vai trò (MM) | Chênh lệch (MM) |  | 1 | Bùi Hồng Sơn | BE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[7 empty] | July |  |  |  | August | [6 empty] | 2 | Nguyễn Thành Đô | BE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[7 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |  |  | 3 | Văn Ngọc Long | BE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1 | Migration | 2 | 3 | Bùi Hồng Sơn | Developer(BE) | Senior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 4 | Nguyễn Văn Vinh | FE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | Nguyễn Thành Đô | Developer(BE) | Senior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 5 | Mai Viết Hoàng | FE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | Văn Ngọc Long | Developer(BE) | Senior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 6 | Đỗ Trung Kiên | FE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | Nguyễn Văn Vinh | Developer(FE) | Senior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | Mai Viết Hoàng | Developer(FE) | Senior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | Đỗ Trung Kiên | Developer(FE) | Senior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5
SUM |  | 2 | 3 | SUM (by month) |  |  | July W1: 1.5; August W1: 1.5 | 3 | 1
Difference |  | 1 |  | Grand total |  |  | July W1: 3

## Summary project
PROJECT SUMMARY
| No | Sprint | Start date | End date | Re-est (h) | Remaining Time (h) | Progress | Status | Link Weekly Report | Note
| 1 | Sprint 1 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 480 | 234 | 51,25% | In progress

## Master schedule
Master schedule
Scope | Start date | End date | PIC | Status | July |  |  |  | August |  |  |  | Note
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Development & Intergration Testing | 2026-07-27 | 2026-08-07
Authentication | 2026-07-27 | 2026-07-28 | MOR | Open | bar: July W4
User Profile Management | 2026-07-29 | 2026-07-31 | MOR | Open | bar: July W4
Product Catalog & Search | 2026-08-03 | 2026-08-05 | MOR | Open | bar: August W1
Shopping Cart & Checkout | 2026-08-03 | 2026-08-07 | MOR | Open | bar: August W1
Order Management & Tracking | 2026-08-06 | 2026-08-07 | MOR | Open | bar: August W1
Formulas:
Start date = MIN([Start date, row below]:B9)
End date = MAX([End date, row below]:C9)

## Backlog
No. | Category Milestone | Type | Task | Assignee | Estimate(h) | Status | Note

## Sprint 1
Category Milestone | TaskID | Task | Role | Assignee | Priority | PLAN |  |  | Actual |  |  |  |  | Remaining (h) | Status | Note
[6 empty] | Estimate (h) | Start Date | End Date | Re-estimate (h) | Start Date | End Date | Actual Effort (h) | Progress
[6 empty] | 480 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 480 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 249 | 51,25% | 234
Authentication | AU-1 | API Login & Token Generation (JWT) | BE | SơnBH | Highest | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-2 | API Logout & Refresh Token Mechanism | BE | SơnBH | Highest | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-3 | Màn hình Login UI & Form Validation | FE | VinhNV | Highest | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-4 | Màn hình Logout & Token Storage (Cookie/LocalStorage) | FE | VinhNV | Highest | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-5 | API Register User & Hash Password | BE | ĐôNT | Highest | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-6 | API Verification Email & Activation Link | BE | ĐôNT | Highest | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-7 | Màn hình Register UI & Input Check | FE | HoàngMV | Highest | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-8 | Màn hình Account Activation & Verify Success UI | FE | HoàngMV | Highest | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-9 | API Send OTP & Verify OTP | BE | LongVN | Highest | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-10 | API Forgot & Reset Password | BE | LongVN | Highest | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-11 | Màn hình Nhập Email/Số điện thoại quên mật khẩu UI | FE | KiênĐT | Highest | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8 | 100% | 0 | Done
| AU-12 | Màn hình Nhập mã OTP & Đặt lại mật khẩu UI | FE | KiênĐT | Highest | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 8 | 100% | 0 | Done
User Profile Management | UPM-1 | API Lấy thông tin User Profile Detail | BE | SơnBH | High | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-2 | API Cập nhật thông tin cá nhân | BE | SơnBH | High | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-3 | API Quản lý danh sách Sổ địa chỉ (CRUD Address) | BE | SơnBH | High | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-4 | Màn hình User Profile Overview UI | FE | VinhNV | High | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-5 | Màn hình Chỉnh sửa thông tin cá nhân UI | FE | VinhNV | High | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-6 | Màn hình Quản lý Sổ địa chỉ nhận hàng UI | FE | VinhNV | High | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-7 | API Upload Avatar file & Tích hợp Cloud Storage S3 | BE | ĐôNT | High | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-8 | API Image Resize & Validation Format/Size | BE | ĐôNT | High | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-9 | API Lịch sử hoạt động User Log | BE | ĐôNT | High | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-10 | Màn hình Upload & Crop Avatar UI | FE | HoàngMV | High | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-11 | Màn hình Xem trước Avatar & Feedback Upload | FE | HoàngMV | High | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-12 | Màn hình Xem nhật ký hoạt động UI | FE | HoàngMV | High | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-13 | API Đổi mật khẩu (Validate Old Pass) | BE | LongVN | High | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-14 | API Bật/Tắt xác thực 2 lớp (2FA Setup) | BE | LongVN | High | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-15 | API Verify 2FA Code (Authenticator) | BE | LongVN | High | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-16 | Màn hình Đổi mật khẩu UI | FE | KiênĐT | High | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-17 | Màn hình Cài đặt Bảo mật 2FA UI | FE | KiênĐT | High | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 8 | 100% | 0 | Done
| UPM-18 | Màn hình Quét QR Code & Nhập OTP 2FA UI | FE | KiênĐT | High | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 8 | 100% | 0 | Done
Product Catalog & Search | PCS-1 | API Lấy danh mục sản phẩm (Categories) | BE | SơnBH | Medium | 8 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 8 | 2026-08-03 |  | 3 | 37.5% | 5 | In progress
| PCS-2 | API Danh sách sản phẩm & Phân trang | BE | SơnBH | Medium | 8 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| PCS-3 | API Chi tiết sản phẩm (Product Detail & Variants) | BE | SơnBH | Medium | 8 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| PCS-4 | Màn hình Menu Danh mục sản phẩm UI | FE | VinhNV | Medium | 8 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 8 | 2026-08-03 |  | 3 | 37.5% | 5 | In progress
| PCS-5 | Màn hình Danh sách sản phẩm & Phân trang UI | FE | VinhNV | Medium | 8 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| PCS-6 | Màn hình Chi tiết sản phẩm (Product Detail UI) | FE | VinhNV | Medium | 8 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| PCS-7 | API Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa | BE | ĐôNT | Medium | 8 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 8 | 2026-08-03 |  | 3 | 0% | 8 | Open
| PCS-8 | API Bộ lọc nâng cao (Theo giá, thương hiệu, rating) | BE | ĐôNT | Medium | 8 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| PCS-9 | API Tích hợp Auto-suggest Search Keywords | BE | ĐôNT | Medium | 8 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| PCS-10 | Màn hình Thanh tìm kiếm & Gợi ý từ khóa UI | FE | HoàngMV | Medium | 8 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| PCS-11 | Màn hình Bộ lọc sản phẩm Side-bar UI | FE | HoàngMV | Medium | 8 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| PCS-12 | Màn hình Kết quả tìm kiếm & Sắp xếp UI | FE | HoàngMV | Medium | 8 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
Shopping Cart & Checkout | scc-10 | API Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm trong Giỏ hàng | BE | LongVN | Medium | 8 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| SCC-2 | API Áp dụng Mã giảm giá (Coupon/Voucher) | BE | LongVN | Medium | 8 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| scc-11 | API Tính phí vận chuyển & Tóm tắt đơn hàng | BE | LongVN | Medium | 8 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| SCC-3 | API Tích hợp Cổng thanh toán (VNPay / Momo / Stripe) | BE | LongVN | Medium | 8 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| scc-12 | API Xử lý Payment Webhook & Payment Callback | BE | LongVN | Medium | 8 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| SCC-4 | Màn hình Giỏ hàng & Cập nhật số lượng UI | FE | KiênĐT | Medium | 8 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| scc-13 | Màn hình Nhập & Áp dụng Mã giảm giá UI | FE | KiênĐT | Medium | 8 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| SCC-5 | Màn hình Chọn Địa chỉ nhận hàng & Phương thức Vận chuyển UI | FE | KiênĐT | Medium | 8 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| scc-14 | Màn hình Chọn Cổng thanh toán & Checkout UI | FE | KiênĐT | Medium | 8 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| SCC-6 | Màn hình Kết quả thanh toán (Thành công / Thất bại) UI | FE | KiênĐT | Medium | 8 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
Order Management & Tracking | OMT-1 | API Tạo đơn hàng mới & Lưu Database | BE | SơnBH | Low | 8 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| OMT-2 | API Danh sách đơn hàng & Lịch sử mua hàng | BE | SơnBH | Low | 8 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| OMT-3 | Màn hình Xác nhận Đặt hàng thành công UI | FE | VinhNV | Low | 8 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| OMT-4 | Màn hình Danh sách Đơn hàng đã mua UI | FE | VinhNV | Low | 8 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| OMT-5 | API Chi tiết đơn hàng & Tracking trạng thái giao hàng | BE | ĐôNT | Low | 8 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| OMT-6 | API Hủy đơn hàng & Yêu cầu hoàn tiền | BE | ĐôNT | Low | 8 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| OMT-7 | Màn hình Chi tiết đơn hàng & Status Timeline UI | FE | HoàngMV | Low | 8 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
| OMT-8 | Màn hình Yêu cầu Hủy đơn hàng UI | FE | HoàngMV | Low | 8 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 8 |  |  |  | 0% | 8 | Open
Formulas:
Start Date = MIN([Start Date, row below]:H974)
Start Date = MIN([Start Date, row below]:K974)
End Date = MAX([End Date, row below]:I974)
End Date = MAX([End Date, row below]:L974)

## Risk management
ID | Date Detected | Description | Priority | Related Assignee/Task | Next Action | Status | Notes
R-000 | 2026-07-27 | SơnBH xin nghỉ 2 ngày → đẩy lịch 3 task | Highest | SơnBH / pcs-1, pcs-2, pcs-3 | Reschedule or reassign | Open | Sample row for template reference, can be deleted

## Isssue management
ID | Date Detected | Description | Priority | Related Assignee/Task | Next Action | Status | Notes
I-000 | 2026-07-27 | Task pcs-3 is waiting on customer Q&A, no progress yet | Highest | SơnBH / pcs-3 | Escalate to contact customer urgently | Open | Sample row for template reference, can be deleted

## Config
Project type | Development Type | Contract type | Customer type | Provider | Level | Tech-stack | PIC | Status | Priority | Role
|  |  |  | MTEK | Senior | HTML | TùngDV | Open | Highest | BE
|  |  |  | MSOL | Middle | CSS | ĐôNT | In progress | High | FE
|  |  |  | MSG | Junior | JavaScript | SơnBH | Done | Medium
|  |  |  | MDN | Expert | React | KiênĐT | Pending | Low
|  |  |  | MA | Leader | Vue.js | VinhNV | Cancel
[5 empty] | N/A | C# | LongVN
[6 empty] | C++ | HoàngMV
Python
ROR
Java
Node.js
Django
DevOps
Fullstack